## Categorización por Cronograma
Nombre de Proyecto
Actividades en Cronograma de Desarrollo
Actividad | Involucrados | Entregables | Semana Inicio | Semana Fin | Estado por Semana
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Alcance del Proyecto | Pastor | Descripción General del proyecto Descripción funcional Cronograma de entregas Roles por entrega | 3 | 4 | bar: Estado por Semana 4
Elaboración de SRS | Martin Julio | Documento de Especificación de Requisitos | 3 | 4 | bar: Estado por Semana 4
Creación de Historias de Usuario Diagrama de Casos de Uso | Jhonatan | Documento de Historias de Usuario Diagramas de caso de uso | 3 | 4 | bar: Estado por Semana 4
Recolección de Datos de Beneficios | Camilo Guerrero | Archivo de Datos de Beneficios | 3 | 4 | bar: Estado por Semana 4
Elaboración de Modelo Entidad-Relación | Carlos Sergio Pastor | Imagen del Modelo Entidad-Relación Diagrama de Navegabilidad | 3 | 5 | bar: Estado por Semana 4 to Estado por Semana 5
Diseño de Prototipo preliminar | Sergio Carlos | Mockups Inicial | 3 | 5 | bar: Estado por Semana 4 to Estado por Semana 5
Diagrama de Componentes Diagramas de secuencia | Daniel Rebolledo Andres Giraldo Stiven Carvajal Camilo Guerrero | Diagrama de componentes Diagrama de secuencia | 3 | 5 | bar: Estado por Semana 4 to Estado por Semana 5
En construccion
Entregado
No se trabajo